渝考发〔2022〕5号

重庆市安全生产考试中心

关于印发《重庆市安全生产培训考试暨培训“走过场”专项治理工作任务清单》的函

各区县（自治县）应急管理局，两江新区、重庆高新区、万盛经开区应急管理局，有关单位：

- 按照2022年1月25日应急部安全生产培训工作视频会议精神，根据应急部《关于印发<以高质量安全生产培训服务高水平安全发展工作任务分解一览表>的函》和2022年4月7日全市安全生产培训考试暨培训“走过场”专项治理工作视频会议要求，市考试中心研究制定了《重庆市安全生产培训考试暨培训“走过场”专项治理工作任务清单》、安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（培训机构/考试机构/生产经营单位），现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件：1.重庆市安全生产培训考试暨培训“走过场”专项治理工作任务清单

- 2.安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（培训机构）

- 3.安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（考试机构）

- 4.安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（生产经营单位）

重庆市安全生产考试中心

2022年4月8日

附件1

重庆市安全生产培训考试暨培训“走过场”专项治理工作任务清单

| 工作任务 | 任务分解 | 落实单位 | 完成时限 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强对安全生产培训工作的宏观指导 | 1.2022年全市安全生产培训考试工作总体工作思路可归纳为“12393”。“1”即一条主线：按照全局“大排查、大整治、大执法”三大行动要求，坚持以问题为导向，深入开展全市安全培训考试系列问题和隐患大排查，限期对培训考试问题和隐患进行整治，开展安全培训常态执法检查，对存在安全培训考试问题和隐患的单位，依法进行行政处罚。 “2”即两个主要抓手：一是“十条措施”，二是“一线岗位责任制”。 “3”即三个具体目标：在考点标准化建设方面，实现全市考点标准化建设检查验收率100%；在信息化建设方面，取消高危行业主要负责人、安全管理人员纸质证书，实现电子证书颁发率100%；在严格执法方面，发现的安全培训违法行为实现处罚率100%。 “9”即九项重点任务：一是全面完成考试点标准化创建任务；二是务实推进信息化建设；三是有序推进证书颁发电子化；四是积极更新地方考试题库；五是努力加强考试服务保障；六是建立安全培训机构常态化监管机制；七是严格处罚培训违法行为；八是积极开展打击制售假证专项行动；九是扎实开展安全培训“走过场”专项整治。 “3”即三条保障措施：一是加强组织领导；二是加强队伍建设；三是加强责任落实。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年前，并持续推进 | 全年围绕总体工作思路“12393”，分级有序推进相关工作。 |
|  | 2.在法规、规章等上位法没有明确规定而本地区现实问题突出的领域，结合实际研究制定《重庆市安全培训机构管理暂行规定》。 | 市应急管理局 | 2022年底前 | 开展安全机构管理调研、起草、征求意见。 |
|  | 3.按照《“十四五”职业技能培训规划》要求，持续深化高危行业领域安全技能提升行动。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前，并持续推进 | 主动对接发改、教育、财政、人社等部门，在强化安全技能培训、带动安全技能实操实训和考试基地建设等方面，争取更多经费、项目、政策支持。 |
|  | 4.按照《工伤预防五年行动计划（2021-2025年）》要求，引导危险化学品、机械制造等重点行业企业开展工伤预防能力（安全生产）提升培训。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前，并持续推进 | 加强与人社部门沟通协作，运用工伤预防费用相关政策强化安全培训工作。 |
| 工作任务 | 任务分解 | 落实单位 | 完成时限 | 工作要求 |
| 二、加强执法检查督促企业落实安全生产培训主体责任 | 5.将企业安全生产培训纳入执法检查重点内容，对企业主要负责人未履行“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”职责的，严格依法处罚，倒逼企业落实安全生产培训责任。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前 | 每个区县至少宣传曝光2家企业主要负责人未依法履行安全教育培训职责受到处罚的典型案例。需采用应急部互联网+执法系统执法检查执法。6月底前，报送全市第一批名单，8月底前报送第二批名单，报送qq邮箱：101560197。 |
|  | 6.探索建立“逢查必考”制度，推动企业提升培训质量。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前 | 试点推动，安全检查时，要抽考企业相关员工安全知识水平。 |
| 三、开展考试点提升创优行动 | 7.按照统一规划、合理布局、分级负责、高效便民的原则，进一步优化考试点布局，全市建成 2 个以上具有示范引领作用的实操考试点。全市所有特种作业，以作业类别为单位，要实现建设布局均不少于2个培训机构培训、2个考试点考试。统筹构建危化类、冶金类等特种作业实操考试点。 | 市应急管理局、各区县急局、市、区考试机构和考试点按职责分工负责 | 2022年底前 | 全市各考试点要积极争创全市示范引领考试点。 |
|  | 8.按照《重庆市安全生产考试点管理暂行规定》（渝应急发〔2021〕100号）要求，全面规范考试点的建设运行，全面取消以问答代替实操的考试方式。 | 市应急管理局、各区县应急管理局、市、区考试机构和考试点按职责分工负责 | 2023年底前，并持续推进 | 推动电工类、焊工类、高处作业类等通用性强的考核项目使用真实的实操考核设备，危化类、冶金类等建设投入大、维护成本高的考核项目应具备实物仿真设备。强化实操考试点安全措施，保障考试安全。 |
| 四、加强考试规范化管理 | 9.严格按照国家统一标准、统一题库，组织实施“三项岗位人员”考试，并严肃考风考纪，严格考试全过程管理。 | 市、区考试机构和考试点 | 持续推进 | 严禁擅自改变考试组题规则、降低考试标准（80 分合格）、下调考试难度。严格考试计划、规范考试流程、严格考试把关。 |
|  | 10.加强对考试机构和考试点的监督，开展巡查巡考，依法严惩漏题泄题、考试作弊等违法违规行为。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 持续推进 | 各区县应急局对辖区内考试机构和考试点每季度至少进行一次全覆盖巡查巡考；市应急局对全市考试机构和考试点进行不定期巡查巡考。接受应急管理部培训中心对各省考试机构和考试点进行不定期巡查巡考。 |
|  | 11.进一步规范特种作业人员安全技术考试收费管理。 | 市应急管理局 | 2022年6月底前，并持续推进 | 对接市财政，按时汇缴应急部收取的考务费。 |
|  | 12.建立健全考试点淘汰退出机制，实行动态化监管。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前，并持续推进 | 及时向社会公布被淘汰考试点，并做好后续交接变更等工作。 |
| 工作任务 | 任务分解 | 落实单位 | 完成时限 | 工作要求 |
| 五、优化安全生产考试服务 | 13.运用自建系统与国家考试信息系统对接地区，要按照应急管理信息化整体规划，对自建系统升级改造，并做好系统对接。按照重庆市应急管理“十四五”规划要求，加快推进考试管理信息化建设工作，制定考试系统信息化建设方案，努力推进考生人脸识别和防作弊系统建设，力争尽快实现考试审核、实操考评、档案管理等全过程电子化。 | 市应急管理局，市考试中心 | 2022年底前 | 积极推行在线报名、缴费、约考、下载准考证、查询成绩等在线服务。接受应急管理部培训中心技术指导，负责重庆系统与国家考试信息系统对接工作。 |
|  | 14.按照“谁发证、谁负责”原则，严把“三项岗位人员”考核数据质量关。 | 市应急管理局、各区县应急管理局，各地区考试机构和考试点按职责分工负责 | 持续推进 | 对于信息出错的，要溯查源头、核实档案、及时纠错。 |
|  | 15.推进证书颁发电子化。对全市矿山、金属冶炼、危险物品的生产、经营、储存、装卸等高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员《安全生产知识和管理能力考核合格证》实行电子化，不再发放纸质证书，为全面普及“电子证书”奠定基础。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前，并持续推进 | 推行电子证书不仅有助考生尽快取得相关证书，省去取得实体证的过程和时间，也有助于安全生产有关人员较快“持证”上岗，同时有助于我们开展执法检查。 |
|  | 16.加强政策宣传引导，督促指导考试机构、考试点等基层单位提供窗口咨询、热线咨询、在线解答等多元化服务，积极回应社会关切。 | 市应急管理局、各区县应急管理局、各地区考试机构和考试点按职责分工负责 | 2022年3月底前，并持续推进 | 各考试机构和考试点要为特种作业人员提供特种作业常见问题解答宣传册（宣传册内容可通过“国家安全生产考试”公众号下载）。 |
|  | 17.推进考试收费对接财政系统，实行扫二维码缴纳考试费，取消纸质发票，实现电子发票，提高服务效率。 | 市应急管理局、各地区分中心和考试点按职责分工负责 | 2022年底前，并持续推进 | 提高缴费效率，积极为考生服好务 |
|  | 18.加强考试题库建设。按照相关法律、法规和标准要求，更新低压电工、焊工及高处作业等特种作业实操考试科目一、三考试题库，不断提升试题质量，切实发挥考试导向作用。 | 市应急管理局考试中心 | 2022年底前 | 发挥考试导向功能，实现“以考促培”的目的 |
|  | 19.做好考试服务保障。严格考试资格审查，及时统筹安排全市考试申请，切实满足培训机构、参考学员的考试需求。 | 市应急管理局、各区县应急管理局、各地区考试机构和考试点按职责分工负责 | 持续推进 | 确保考生按期复审、按需考试，实现考生“应考尽考”，切实保障考生考试权益。 |
| 六、扎实开展打击假冒政府网站制售假证专项行动 | 20.按照本地区打假专项行动具体实施方案，认真落实“三打击、一查处”重点任务，按要求做好专项行动工作情况总结并报送专项行动办公室。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年5月20日前 | 主动加强问题线索收集和处理，对于执法检查过程中发现使用假证行为，要深挖背后的制售假证链条线索，联合公安部门坚决实施“闭环式”全链条打击。 |
|  | 21.加大对查处的制售假证违法案件的曝光宣传，形成高压震慑态势。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年底前 | 及时报送查处的典型违法案件。 |
|  | 22.与公安部门建立常态化打假工作机制。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年5月底前，并持续推进 | 对于假冒政府网站制售假证的，坚持发现一起打击一起。 |
| 工作任务 | 任务分解 | 落实单位 | 完成时限 | 工作要求 |
| 七、深入开展安全生产培训“走过场”专项执法 | 23.按照《关于开展安全生产培训“走过场”专项整治工作的通知》（渝应急发〔2021〕96号）要求，督促4类单位对照 36项专项整治问题，依法查处各种违法违规行为。以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等行业领域为重点，将安全生产培训工作落实情况纳入日常执法检查内容，定期开展安全培训专项执法检查，严格处罚相关企业、安全培训机构安全培训违法行为，对培训违法行为“零容忍”。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年10月底前 | 2022年3月将自查自改要求传达到4 类单位，要求各单位列出问题清单，明确整改措施、整改时限和责任人，立查立改、边查边 改。 |
|  | 24.加大专项执法力度，对辖区内所有安全培训机构、考试机构和考试点进行全覆盖执法检查，对高危行业生产经营单位进行重点抽查。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 2022年7月底前 | 通过专项执法，实现整顿一批、淘汰一批、查处一批、曝光一批的目标任务。 |
|  | 25.加强对各区县专项整治工作的督促指导，对工作落实情况进行抽查核查。 | 市应急管理局 | 2022年7月底前，并持续推进 | 至少抽查10个区县专项整治工作落实情况，安排督促组，督查区县工作落实情况。 |
|  | 26.以此次专项整治为契机，研究制定本地区安全生产培训标本兼治工作举措，推广先进经验。 | 市应急管理局 | 2022年10月15日前 | 研究的标本兼治工作举措，先进典型经验。从4月起-10月，每月5日前报送上月经验做法，报送qq邮箱：101560197. |
| 八、建立安全培训机构常态化监管机制 | 27.结合实际，制修订安全培训机构条件标准，制定《重庆市安全培训机构管理暂行规定》， | 市应急管理局 | 2022年底前，并持续推进 | 从培训机构的管理人员、管理制度、教学场地、教学设施设备、实操实训、师资力量、培训质量控制等方面进行规范。 |
|  | 28.将安全培训机构纳入日常安全监管执法范畴，加大对安全培训机构违法行为处罚力度，推动将安全培训机构严重违法违规行为纳入安全生产失信行为联合惩戒名单管理。 | 市应急管理局、各区县应急管理局 | 持续推进 | 按照分级属地原则，对安全培训机构的执法检查，每年至少两次。需采用应急部互联网+执法系统执法检查。 |
|  | 29.研究建立安全培训机构信息公开制度，公示公告本地区符合条件的安全培训机构信息。 | 市应急管理局 | 2022年底前，持续推进 | 正向引导企业和从业人员自主选择有诚信的安全培训机构，同时接受社会和群众的监督。 |
|  | 30.结合实际需要，制定网络培训有关规范和标准，并加强对在线培训平台的监管。 | 市应急管理局 | 持续推进 | 依法严肃查处挂课、代学等作弊行为，倒查在线培训平台责任。 |
|  | 31.按照《安全生产执法人员入职培训及复训大纲（试行）》要求，研究制定本地区安全生产执法人员入职培训和复训实施细则。统筹安排好本地区安全生产执法人员入职培训、复训及考核工作。 | 市应急管理局 | 2022年底前，并持续推进 | 按照分级属地原则，明确培训责任，做好入职培训、复训与行政执法资格培训有机衔接。将安全生产执法人员入职培训和复训实施细则报应急管理部安全执法和工贸监管局。 |

附件2

| 安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（培训机构 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： |  | 填表人： |  | 联系电话： |  |  |  | 填表时间： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全培训机构名称 | 培训情况 |  |  | 自查/执法检查发现问题情况 |  |  |  |  | 执法层级 | 处罚情况 |  |  |  |  | 整改落实情况 |
|  |  | 高危行业企业主要负责人和安全管理人员培训人次 （人次/年） | 特种作业人员培训人次 （人次/年） | 其他人员培训人次 （人次/年） | 制度、师资、场地、设施不满足培训基本条件 （项） | 未按大纲教学，实操实训流于形式（项） | 未建立培训档案、档案不规范、档案造假 （项） | 举办“包过班”、参与考生作弊，倒卖安全生产资格（合格）证书（项） | 其他违法违规行为（项） | 实施执法检查的应急管理部门 | 限期改正 | 罚款 （万元） | 停业整顿 | 移送市场监管部门查处或淘汰退出 | 公开曝光 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.请对辖区内所有培训机构专项整治开展情况进行填写，4月15日之前填写各培训机构自查自改情况（不含“执法层级”“处罚情况”），4月15日之后，每月5日前填报一次执法检查情况，每月要在上月度填报基础上填写。 2.请在“自查/执法检查发现问题”栏，按照问题分类填写发现的问题数（项）。 3.请在“执法层级”栏，填写市级、区县级。 4.请在“处罚情况”栏对应的处罚措施项打“√”（罚款栏填写金额），处罚措施可多选，并简要注明整改落实情况（未整改、正在整改、已完成整改）。 5.请于每月5日前将此表连同上月度工作报告报送市考试中心，电话：67526291，邮箱：101560197@qq.com 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（考试机构 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： |  | 填表人： |  | 联系电话： |  |  |  | 填表时间： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考试机构（考试点）名称 | 考试情况 |  | 自查/执法检查发现问题情况 |  |  |  |  |  |  |  | 执法 层级 | 处罚情况 |  |  | 整改落实情况 |
|  |  | 高危行业企业主要负责人和安全管理人员考试人次 （人次/年） | 特种作业人员考试人次 （人次/年） | 制度、场地、设施不满足考试基本条件 （项） | 从事与所承担考试任务有关培训活动 （项） | 未按要求制定考试计划，未严格按照考试计划组织实施考试 （项） | 完全以问答代替实操考试 （项） | 未安排监考、考评人员进行理论考试监考和实操考评 （项） | 考务人员违反考试纪律，纵容、参与、甚至组织考生作弊 （项） | 未建立考试档案、档案不规范、档案造假 （项） | 其他违法违规行为 （项） | 实施执法检查的应急管理部门 | 限期改正 | 停业整顿 | 取消考试资格 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.请对辖区内所有考试机构（考试点）专项整治开展情况进行填写，4月15日之前填写各考试机构（考试点）自查自改情况（不含“执法层级”“处罚情况”）。4月15日之后，每月5日前填报一次执法检查情况，每月要在上月度填报基础上填写。 2.请在“自查/执法检查发现问题”栏，按照问题分类填写发现的问题数（项）。 3.请在“执法层级”栏，填写市级、区县级。 4.请在“处罚情况”栏对应的处罚措施项打“√”，处罚措施可多选，并简要注明整改落实情况（未整改、正在整改、已完成整改）。 5.请于每月5日前将此表连同上月度工作报告报送市考试中心，电话：67526291，邮箱：101560197@qq.com 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 安全生产培训“走过场”专项整治进展情况汇总表（生产经营单位 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： |  |  | 填表人： |  | 联系电话： |  |  | 填表时间： |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 企业情况 |  | 检查发现问题情况 |  |  |  |  | 处罚情况 |  |  |  | 整改落实情况 |
|  | 辖区高危行业企业总数量 （家） | 抽查企业数量 （家） | 未制定培训计划，未按计划实施培训 （项） | 特种作业人员无证上岗/持假证上岗 （人） | 高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员未考核合格 （人） | 未如实记录安全生产教育和培训情况 （项） | 其他违法违规行为 （项） | 限期改正 | 罚款 （万元） | 停业整顿 | 公开曝光 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： 1.请在“执法检查发现问题”栏，按照问题分类填写发现问题的项数或者人数。 2.请在“处罚情况”栏对应的处罚措施项打“√”（罚款栏填写金额），处罚措施可多选，并简要注明整改落实情况（未整改、正在整改、已完成整改）。 3.请于每月5日前将此表连同上月度工作报告报送市考试中心，电话：67526291，邮箱：101560197@qq.com 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |